Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego

Projekt umowy
Budowa osiedla mieszkaniowego w Skowarczu w gminie Pszczółki
Znak sprawy: 08/ZP/2026

Umowa nr …………….. zawarta w dniu ………………. w Malborku pomiędzy:

Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową KZN-Pomorze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul. 17 Marca 2, 82-200 Malbork, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000947999, NIP 5792280910, REGON 520082573,

reprezentowaną przez: ……………………………..

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………… z siedzibą w ……………………, wpisanym do …………………….. pod numerem …………………… NIP ………………………………, REGON …………….., reprezentowanym przez …………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną.

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego u Zamawiającego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy 08/ZP/2026. Odesłania do tej ustawy zawarte w treści Umowy oznaczają przyjęcie przez Strony rozwiązań tam przewidzianych jako postanowień umownych.

§ 1. Definicje

- Użyte w Umowie określenia oznaczają:

- Zapytanie ofertowe - zapytanie ofertowe Zamawiającego znak 08/ZP/2026 wraz z załącznikami,

- Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego,

- Wytyczne - załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego,

- Oferta - oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu wraz z załącznikami,

- Inwestycja - zamierzenie budowlane objęte Dokumentacją, obejmujące zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, projektowany na działce nr 437, obręb 0006 Skowarcz, gmina Pszczółki,

- Dokumentacja - całość opracowań projektowych, kosztowych i pomocniczych objętych przedmiotem Umowy, wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami,

- Etap - wyodrębniona część przedmiotu Umowy określona w § 6,

- Przekazanie - czynność faktyczna doręczenia Zamawiającemu opracowań danego Etapu, potwierdzona protokołem przekazania,

- Odbiór - potwierdzenie przez Zamawiającego, po weryfikacji merytorycznej, że opracowania danego Etapu zostały wykonane zgodnie z Umową, dokonane protokołem odbioru,

- Wada - każda niezgodność Dokumentacji z Umową, z przepisami prawa, z zasadami wiedzy technicznej lub z celem, któremu Dokumentacja ma służyć, w tym brak wymaganego opracowania, uzgodnienia albo wewnętrzna sprzeczność opracowań,

- Wada istotna - Wada uniemożliwiająca korzystanie z Dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności uniemożliwiająca uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane albo wykonanie robót zgodnie z przepisami,

- Wada nieistotna - Wada inna niż Wada istotna, dająca się usunąć bez zmiany rozwiązań projektowych przyjętych w Dokumentacji,

- dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- zwłoka - niedochowanie terminu umownego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- warunki techniczne - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Terminy zdefiniowane w Opisie przedmiotu zamówienia zachowują w Umowie to samo znaczenie.

§ 2. Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej wielobranżowej Dokumentacji dla Inwestycji, do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Szczegółowy zakres, sposób wykonania i formę przekazania przedmiotu Umowy określają Opis przedmiotu zamówienia i Wytyczne.

- Przedmiot Umowy obejmuje także:

1)	uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień, badań, ekspertyz i decyzji niezbędnych do sporządzenia Dokumentacji, do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych,

2)	przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, na zasadach określonych w § 9,

3)	wykonanie opracowań i czynności, które nie zostały wymienione wprost, a których wykonanie jest konieczne do osiągnięcia celu Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia,

4)	usunięcie Wad w ramach rękojmi i gwarancji, w tym wprowadzenie poprawek, uzupełnień i zmian wymaganych przez organy administracji oraz przez instytucje oceniające Inwestycję na potrzeby finansowania, również po Odbiorze i po zapłacie wynagrodzenia.

- Dokumentacja będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w związku z czym jej kompletność i szczegółowość musi wystarczać do jednoznacznego opisania przedmiotu tego zamówienia i do ustalenia jego wartości.

- Koncepcja architektoniczna przekazana Wykonawcy jako materiał wyjściowy nie wyznacza zakresu przedmiotu Umowy ani nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania. To samo dotyczy uwag Zamawiającego przekazanych w toku prac projektowych. Zastosowanie się do takich uwag nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminów ani do dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej nieruchomości, zapoznał się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami oraz z materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego, a także że nie zgłasza do nich zastrzeżeń wpływających na wysokość wynagrodzenia i na terminy.

§ 3. Dokumenty Umowy

- Integralną część Umowy stanowią załączniki wymienione w § 20 ust. 6.

- W razie rozbieżności między dokumentami Umowy pierwszeństwo mają, w kolejności:

1)	Umowa,

2)	Zapytanie ofertowe,

3)	Opis przedmiotu zamówienia,

4)	Wytyczne,

5)	Oferta.

- Rozbieżność między dokumentami Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. O dostrzeżonej rozbieżności Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jej ujawnienia.

§ 4. Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od podmiotu zawodowo wykonującego prace projektowe, przy udziale osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach i wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza:

- projektanta koordynującego w specjalności architektonicznej: [do uzupełnienia],

- projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: [do uzupełnienia],

- projektanta w specjalności instalacyjnej sanitarnej: [do uzupełnienia],

- projektanta w specjalności instalacyjnej elektrycznej: [do uzupełnienia],

- projektanta w specjalności drogowej: [do uzupełnienia],

- projektanta w specjalności telekomunikacyjnej: [do uzupełnienia].

- Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i wykazania, że osoba wskazana spełnia wymagania nie niższe niż określone w Zapytaniu ofertowym. Jeżeli doświadczenie osoby było podstawą przyznania punktów w kryterium oceny ofert, osoba wskazana musi wykazać doświadczenie nie mniejsze niż punktowane.

- Projektant koordynujący odpowiada za wzajemną zgodność opracowań branżowych i pozostaje w bieżącym kontakcie z osobą wskazaną przez Zamawiającego. Odpowiedzi na wiadomości i telefony Wykonawca udziela nie później niż w terminie 2 dni roboczych, a w toku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w terminie 1 dnia roboczego.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1)	sprawdzenia w terenie warunków wykonania przedmiotu Umowy oraz zapoznania się z dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego,

2)	konsultowania z Zamawiającym rozwiązań mających wpływ na koszty realizacji i eksploatacji Inwestycji, na każdym etapie prac,

3)	przedłożenia Zamawiającemu koncepcji projektu budowlano-architektonicznego oraz uzyskania pisemnej akceptacji rozwiązań przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,

4)	opisywania materiałów i urządzeń przez parametry techniczne, bez wskazywania znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła ani szczególnego procesu, a jeżeli takie wskazanie jest konieczne, przez dodanie wyrazów „lub równoważny” wraz z kartą minimalnych parametrów równoważności,

5)	stosowania rozwiązań ogólnodostępnych, umożliwiających wybór wykonawcy robót z zachowaniem uczciwej konkurencji, oraz powstrzymania się od kierowania się interesem jakiegokolwiek wykonawcy robót, producenta lub dostawcy,

6)	przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami, w tym oświadczeniem, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 13 Prawa budowlanego, oraz złożenia wniosku w organie administracji architektoniczno-budowlanej,

7)	prowadzenia sprawy administracyjnej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym usuwania braków wniosku i wykonywania obowiązków nałożonych postanowieniem organu w terminie krótszym o co najmniej 5 dni od terminu wyznaczonego przez organ, a także sporządzania projektów pism, wyjaśnień i środków zaskarżenia,

8)	informowania Zamawiającego o przebiegu postępowań administracyjnych i o czynnościach organów, w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości, oraz przekazywania kopii pism,

9)	udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane oraz wprowadzania wynikających z nich zmian Dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia,

10)	aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 30 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, w okresie 2 lat od Odbioru Etapu III, bez dodatkowego wynagrodzenia,

11)	przekazania Zamawiającemu oryginałów uzyskanych decyzji, uzgodnień i opinii wraz z opracowaniami danego Etapu.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące prace projektowe posiadają wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające opłacenie składek, także w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy, jak za własne.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania go przed organami administracji i przed dysponentami sieci, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Zamawiający przekazuje Wykonawcy posiadane materiały dotyczące nieruchomości oraz udziela informacji potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 5 dni roboczych od wniosku Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje weryfikacji przekazanych opracowań i zajmuje stanowisko w sprawie rozwiązań przedstawionych do akceptacji w terminach określonych w § 7.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na zasadach określonych w § 8.

§ 6. Terminy i Etapy

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w następujących terminach, liczonych od dnia zawarcia Umowy:

| Etap | Zakres | Termin |
| --- | --- | --- |
| Ia | Przekazanie wstępnej analizy rzeczowo-finansowej Inwestycji | 15 dni |
| Ib | Przekazanie do konsultacji koncepcji projektu budowlano-architektonicznego opracowanej na podstawie zatwierdzonej analizy rzeczowo-finansowej | 28 dni |
| II | Przekazanie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę | 60 dni |
| III | Przekazanie projektów technicznych wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów, projektów przyłączy wody i energii elektrycznej na cele budowlane, projektu wykończenia wnętrz, kart lokali, wizualizacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz pozostałych opracowań objętych Opisem przedmiotu zamówienia | 120 dni |
| IV | Pełnienie nadzoru autorskiego | Od rozpoczęcia robót budowlanych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji |

- Terminy Etapów Ia, Ib, II i III oznaczają terminy Przekazania kompletnych opracowań, a w przypadku Etapu II również termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jej ostateczność nie są objęte terminem Etapu II. Wykonawca odpowiada za doprowadzenie do uzyskania decyzji ostatecznej i za czynności, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 7 i 8.

- Dokumentacja obejmuje jedno zamierzenie budowlane i jeden wniosek o pozwolenie na budowę dla całości Inwestycji. Etapowanie realizacji określa się w projekcie zagospodarowania działki i we wniosku o pozwolenie na budowę, na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Bieg terminów Etapów ulega zawieszeniu na czas:

1)	weryfikacji przekazanych opracowań przez Zamawiającego, w granicach terminu określonego w § 7 ust. 4,

2)	od przedstawienia Zamawiającemu rozwiązań do akceptacji do dnia zawiadomienia Wykonawcy o akceptacji albo o jej braku, w granicach terminu określonego w § 7 ust. 10.

- Zawieszenie terminów nie następuje, jeżeli weryfikacja albo akceptacja dotyczy opracowań przekazanych ponownie po stwierdzeniu Wad.

- Jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawia Zamawiającemu informację o podstawie planistycznej oraz o wpływie tej okoliczności na terminy Etapów II i III. W takim przypadku Strony ustalają nowe terminy tych Etapów w drodze zmiany Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

- Wykonawca stosuje przepisy obowiązujące na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających wymagania techniczne, Dokumentację sporządza się według przepisów nowych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, o ile przesunięcie terminu złożenia wniosku nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada.

§ 7. Przekazanie i Odbiór

- Miejscem Przekazania i Odbioru opracowań jest siedziba Zamawiającego.

- Przekazanie opracowań nie jest równoznaczne z ich Odbiorem. Wykonawca przekazuje opracowania w liczbie egzemplarzy i w formie określonej w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z wykazem opracowań, oświadczeniem o kompletności i wzajemnej zgodności opracowań oraz oświadczeniem o sporządzeniu Dokumentacji zgodnie z Umową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

- Zamawiający odmawia podpisania protokołu przekazania, jeżeli opracowania są niekompletne albo obarczone Wadą istotną możliwą do stwierdzenia przy przekazaniu. Odmowa podpisania protokołu przekazania oznacza, że opracowania nie zostały przekazane.

- Po podpisaniu protokołu przekazania Zamawiający przystępuje do weryfikacji merytorycznej i zgłasza uwagi w terminie 10 dni roboczych. Do weryfikacji Zamawiający może zaangażować osoby trzecie.

- Wykonawca usuwa Wady i uwzględnia uwagi w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, i przekazuje opracowania ponownie. Do ponownego przekazania stosuje się ust. 2 do 4, z tym że termin weryfikacji wynosi 5 dni roboczych.

- Odbiór Etapu następuje protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń Zamawiającego. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku Wad i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Brak zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w terminach określonych w ust. 4 i 5 nie oznacza Odbioru. Bezskuteczne są postanowienia o Odbiorze dokonanym w sposób inny niż protokołem odbioru.

- Jeżeli opracowania są obarczone wyłącznie Wadami nieistotnymi, Zamawiający może dokonać Odbioru warunkowego, wskazując w protokole Wady i termin ich usunięcia, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Do dnia potwierdzenia usunięcia Wad Zamawiający zatrzymuje część wynagrodzenia należnego za dany Etap w wysokości odpowiadającej szacowanemu kosztowi usunięcia Wad, powiększonemu o 50 procent, nie więcej jednak niż 20 procent wynagrodzenia za ten Etap.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie wyznaczonym na podstawie ust. 5 albo ust. 8, Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych, powierzyć usunięcie Wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wykonania zastępczego z należnego mu wynagrodzenia. Powierzenie usunięcia Wad osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za przedmiot Umowy.

- Rozwiązania przedstawione Zamawiającemu do akceptacji, w tym analizę rzeczowo-finansową 
i koncepcję, Zamawiający akceptuje albo zgłasza do nich uwagi w terminie 10 dni roboczych od Przekazania.

- Odbiór Etapu IV następuje protokołem odbioru końcowego nadzoru autorskiego, po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, 
a w razie stwierdzenia Wad, po podpisaniu protokołu potwierdzającego ich usunięcie.

§ 8. Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości ……………….. zł netto, powiększone o podatek od towarów i usług, to jest …………….. zł, co daje …………………….. zł brutto, słownie ………………………...

- Wynagrodzenie obejmuje całość świadczeń Wykonawcy, w tym uzyskanie opinii, uzgodnień, badań i decyzji, opłaty administracyjne i opłaty dysponentów sieci, koszty nośników 
i egzemplarzy, przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz ryzyka związane 
z wykonaniem przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie nie obejmuje opłat i należności publicznoprawnych związanych z realizacją robót budowlanych oraz opłat za usunięcie drzew 
i krzewów.

- Wynagrodzenie płatne jest w częściach:

1)	część I w wysokości 40 procent wynagrodzenia brutto, po Odbiorze Etapu II,

2)	część II w wysokości 50 procent wynagrodzenia brutto, po Odbiorze Etapu III,

3)	część III w wysokości 10 procent wynagrodzenia brutto, za pełnienie nadzoru autorskiego, po zakończeniu realizacji robót budowlanych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi:

1)	dla części I - protokół odbioru projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, niezależnie od jej ostateczności,

2)	dla części II - protokół odbioru wszystkich opracowań objętych Etapem III wraz z wykazem opracowań,

3)	dla części III - protokół odbioru końcowego nadzoru autorskiego, a w razie stwierdzenia Wad, protokół potwierdzający ich usunięcie.

- Faktury płatne są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie udziela zaliczek ani zadatku.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy, w tym dokonać ich zastawienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kar umownych, kosztów wykonania zastępczego oraz innych należności Zamawiającego wynikających z Umowy, bez potrzeby uprzedniego wezwania. Nota obciążeniowa doręczona Wykonawcy stanowi wezwanie do zapłaty.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

§ 9. Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja będzie utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że będą mu przysługiwać do niej wyłączne autorskie prawa majątkowe oraz że Dokumentacja nie będzie naruszać praw osób trzecich.

- Z chwilą Przekazania opracowań danego Etapu Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do tych opracowań oraz własność egzemplarzy i nośników, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, w szczególności w zakresie:

1)	utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

2)	obrotu oryginałem i egzemplarzami, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia i najmu,

3)	rozpowszechniania w inny sposób, w tym publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania oraz udostępniania w sieci, w tym w Internecie, w sposób umożliwiający dostęp w wybranym miejscu i czasie,

4)	wprowadzania do pamięci komputerów i innych urządzeń oraz sporządzania kopii zapasowych,

5)	wykorzystania Dokumentacji do realizacji Inwestycji, jej użytkowania, przebudowy, remontów i rozbudowy, w tym wielokrotnego,

6)	wykorzystania Dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówień, w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach dotyczących finansowania Inwestycji, w tym udostępniania jej uczestnikom tych postępowań i instytucjom finansującym,

7)	wykorzystania Dokumentacji przy sporządzaniu dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowań projektowych na potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, w tym na dokonywanie opracowań, przeróbek i zmian Dokumentacji, także zmian istotnych, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, oraz upoważnia Zamawiającego do przenoszenia tego zezwolenia na osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskiego prawa osobistego do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz do nienaruszalności formy i treści utworu, w zakresie, w jakim wykonywanie tych praw utrudniałoby realizację i użytkowanie Inwestycji. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania tych praw w tym zakresie.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pliki źródłowe opracowań w formatach edytowalnych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do dalszego przeniesienia nabytych praw na osoby trzecie.

- Jeżeli część przedmiotu Umowy wykonuje osoba trzecia, Wykonawca nabywa od niej autorskie prawa majątkowe i zezwolenia w zakresie odpowiadającym ust. 2 do 5 i przenosi je na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na zarzucie naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej w związku z Dokumentacją, Wykonawca wstąpi do sprawy po stronie Zamawiającego, podejmie czynności zwalniające Zamawiającego z udziału w postępowaniu i pokryje szkodę Zamawiającego w pełnej wysokości, w tym koszty postępowania i zastępstwa procesowego.

- Zamawiający jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z wizualizacji i materiałów graficznych w celach informacyjnych i promocyjnych, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z finansowaniem Inwestycji.

§ 10. Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na Dokumentację na okres 60 miesięcy od dnia Odbioru Etapu III. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za Wady Dokumentacji, w tym za rozwiązania niezgodne z Umową, z przepisami prawa i z zasadami wiedzy technicznej, a także za Wady, które doprowadziły do wady obiektu wykonanego na podstawie Dokumentacji.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie Dokumentacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia Odbioru Etapu III.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o Wadzie i wyznacza termin jej usunięcia, nie krótszy niż 7 dni. Jeżeli Wada uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych albo dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wyznaczyć termin nie krótszy niż 3 dni. Wady stwierdzone przez organy administracji Wykonawca usuwa w terminie 7 dni.

- Usunięcie Wady następuje nieodpłatnie, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wady. Usunięcie Wady potwierdza się protokołem.

- W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie Wady Zamawiający może:

1)	powierzyć usunięcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2)	żądać obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiadającym zmniejszeniu wartości Dokumentacji,

3)	odstąpić od Umowy w całości albo w części, jeżeli Wada jest istotna.

- Okres gwarancji przedłuża się o czas od dnia zgłoszenia Wady do dnia jej usunięcia. Wykonawca odpowiada za Wadę zgłoszoną przed upływem okresu gwarancji albo rękojmi także po upływie tego okresu.

- Jeżeli Dokumentacja zawiera Wady uniemożliwiające przygotowanie dokumentów zamówienia albo przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca wprowadza poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Usuwanie Wad nie należy do zakresu nadzoru autorskiego.

§ 11. Nadzór autorski

- Wykonawca pełni nadzór autorski w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego oraz w zakresie określonym w Umowie, od rozpoczęcia robót budowlanych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Jeżeli Inwestycja realizowana jest etapami, nadzór autorski obejmuje wszystkie etapy robót, do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ostatniego z nich.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca:

1)	stwierdza w toku robót zgodność realizacji z Dokumentacją,

2)	wyjaśnia wątpliwości dotyczące Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, w terminie 2 dni roboczych od zapytania,

3)	uzgadnia możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych oraz opiniuje propozycje wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego,

4)	uczestniczy w naradach technicznych, w odbiorach częściowych, w odbiorach robót ulegających zakryciu, w próbach i rozruchach oraz w odbiorze końcowym, na wezwanie Zamawiającego przekazane z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,

5)	sporządza rysunki i opracowania niezbędne do usunięcia rozbieżności ujawnionych w toku robót,

6)	przygotowuje dokumenty konieczne do zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę albo do dokonania zgłoszenia zmiany nieistotnej, jeżeli potrzeba taka wynika z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Pobyty na terenie budowy w ramach nadzoru autorskiego dokumentuje się wpisem do dziennika budowy albo protokołem z narady. Liczba pobytów wynika z potrzeb realizacji Inwestycji i nie jest limitowana.

- Wykonawca wskazuje do pełnienia nadzoru autorskiego osoby, o których mowa w § 4 ust. 2. Zmiana tych osób następuje na zasadach określonych w § 4 ust. 3.

§ 12. Ubezpieczenie

- Wykonawca zawiera i utrzymuje na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności projektowej, z sumą gwarancyjną nie niższą niż [do uzupełnienia] zł na jedno i na wszystkie zdarzenia, przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres rękojmi i gwarancji.

- Kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca przedkłada Zamawiającemu przed zawarciem Umowy, a w razie zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia, nie później niż 7 dni przed upływem okresu dotychczasowej ochrony.

- Brak przedłożenia dokumentów wskazanych w ust. 2 uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności wynagrodzenia do dnia ich przedłożenia, bez skutków zwłoki po stronie Zamawiającego.

§ 13. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)	za zwłokę w Przekazaniu opracowań Etapu Ia lub Ib w wysokości 0,2 procent wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

2)	za zwłokę w Przekazaniu opracowań Etapu II lub III albo w złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę w wysokości 0,3 procent wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

3)	za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3 procent wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu wyznaczonego terminu,

4)	za zwłokę w wykonaniu obowiązków nałożonych postanowieniem organu administracji w postępowaniu o pozwolenie na budowę w wysokości 0,3 procent wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

5)	za każde naruszenie obowiązków dotyczących nadzoru autorskiego, w tym za niedochowanie terminu udzielenia wyjaśnień albo za nieuczestniczenie w naradzie, odbiorze, próbie lub rozruchu, w wysokości 800 zł,

6)	za każde naruszenie obowiązku udzielania wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w wysokości 800 zł,

7)	za zmianę osoby wskazanej w § 4 ust. 2 bez zgody Zamawiającego w wysokości 3 000 zł, za każdą osobę,

8)	za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy z naruszeniem § 16 w wysokości 3 000 zł, za każdy przypadek,

9)	za naruszenie obowiązku zachowania poufności w wysokości 5 000 zł, za każdy przypadek,

10)	za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, albo za odstąpienie przez Wykonawcę bez podstawy umownej lub ustawowej, w wysokości 20 procent wynagrodzenia brutto.

- Kary umowne z różnych podstaw naliczane są odrębnie i podlegają kumulacji. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30 procent wynagrodzenia brutto.

- Okres weryfikacji opracowań przez Zamawiającego nie wlicza się do okresu, za który naliczane są kary umowne za zwłokę.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

- Naliczenie kary umownej nie wymaga wykazania szkody. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty kary, jeżeli wykaże, że niedochowanie terminu albo naruszenie obowiązku nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada, i że nie mógł temu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

§ 14. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości albo w części, jeżeli:

1)	Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia albo przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 14 dni, pomimo pisemnego wezwania,

2)	zwłoka w wykonaniu obowiązku objętego terminem Etapu przekroczyła 30 dni,

3)	Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umową, z przepisami prawa albo z zasadami wiedzy technicznej i nie zmienił sposobu wykonywania prac w terminie 7 dni od pisemnego wezwania,

4)	Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcy z naruszeniem § 16 i nie usunął naruszenia w terminie 7 dni od pisemnego wezwania,

5)	Wykonawca utracił uprawnienia albo ubezpieczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i nie przywrócił tego stanu w terminie 14 dni,

6)	Wady Dokumentacji nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym na podstawie § 10 ust. 4, a mają charakter Wady istotnej,

7)	wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne albo egzekucyjne, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy również w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane i przekazane do dnia odstąpienia, ustalone proporcjonalnie do zakresu tych prac.

- Oświadczenie o odstąpieniu składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- W razie odstąpienia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 7 dni, opracowania wykonane do dnia odstąpienia, w tym opracowania niezakończone, wraz z plikami źródłowymi. Do opracowań tych stosuje się § 9. Przekazanie potwierdza się protokołem inwentaryzacyjnym.

- Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia ani roszczeń odszkodowawczych.

§ 15. Zmiany Umowy

- Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają zmianę terminów Etapów w przypadku:

1)	przekroczenia przez organ administracji terminu przewidzianego przepisami na dokonanie czynności, wydanie decyzji, postanowienia albo uzgodnienia, o czas tego przekroczenia,

2)	zawieszenia postępowania administracyjnego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3)	konieczności uzyskania decyzji, uzgodnienia albo opracowania, którego potrzeby nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o czas niezbędny do ich uzyskania,

4)	braku planu miejscowego, na zasadach określonych w § 6 ust. 7,

5)	wejścia w życie przepisów zmieniających wymagania dotyczące Dokumentacji, o czas niezbędny do dostosowania opracowań,

6)	działania siły wyższej, na zasadach określonych w § 17,

7)	zwłoki Zamawiającego w wykonaniu obowiązków określonych w § 5, o czas tej zwłoki.

- Strony dopuszczają zmianę zakresu przedmiotu Umowy oraz odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia, jeżeli w toku prac projektowych ujawni się konieczność ograniczenia albo zmiany zakresu opracowań z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w szczególności wynikających z treści decyzji administracyjnych albo z warunków wydanych przez dysponentów sieci. Zmiana wynagrodzenia następuje w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z Oferty, a w razie ich braku, w oparciu o kalkulację przedstawioną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia brutto w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, w zakresie odpowiadającym zmianie tej stawki, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

- Strony dopuszczają zmianę osób wskazanych w § 4 ust. 2 i w § 19 ust. 3, zmianę danych Stron oraz zmiany porządkowe niewpływające na zakres świadczeń.

- Zmiana Umowy dokonywana jest na wniosek Strony, zawierający uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące jej podstawę. Wniosek składa się niezwłocznie po ujawnieniu tych okoliczności, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

- Ze względu na okres obowiązywania Umowy krótszy niż 6 miesięcy Strony nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia.

§ 16. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o zakresie powierzanych prac oraz o firmie i uprawnieniach podwykonawcy. Powierzenie prac projektanta koordynującego wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca koordynuje prace podwykonawców i odpowiada wobec Zamawiającego za ich działania i zaniechania jak za własne. Powierzenie prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy.

- Wykonawca nabywa od podwykonawcy autorskie prawa majątkowe i zezwolenia w zakresie odpowiadającym § 9 i przenosi je na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień sprzecznych z Umową, w szczególności terminu wykonania dłuższego niż termin Etapu obejmującego powierzone prace, terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od doręczenia faktury oraz uzależnienia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zamawiający może żądać przedłożenia kopii umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia oraz dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca dołącza do faktury oświadczenie o zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo o braku takich należności.

- Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykaże zapłaty tego wynagrodzenia, do dnia jej wykazania.

§ 17. Siła wyższa

- Strona nie odpowiada za niewykonanie albo nienależyte wykonanie Umowy w zakresie wynikającym z działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności.

- Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadamia drugą Stronę w terminie 3 dni roboczych od dnia jej wystąpienia, wskazując wpływ zdarzenia na wykonanie Umowy i przewidywany czas trwania przeszkody.

- Terminy Etapów ulegają przedłużeniu o czas trwania przeszkody. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż 60 dni, każda ze Stron może odstąpić od Umowy z rozliczeniem prac wykonanych do dnia odstąpienia, na zasadach określonych w § 14 ust. 2 i 4.

§ 18. Poufność i dane osobowe

- Wykonawca zachowuje w poufności informacje uzyskane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności informacje o charakterze technicznym, organizacyjnym i finansowym, z wyłączeniem informacji powszechnie dostępnych oraz ujawnionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek ten trwa również po zakończeniu Umowy.

- Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobom, którym powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania, po zobowiązaniu ich do zachowania poufności w tym samym zakresie, oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- Obowiązek zachowania poufności nie ogranicza obowiązków Zamawiającego wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej ani obowiązków informacyjnych związanych z finansowaniem Inwestycji.

- Strony przetwarzają dane osobowe osób uczestniczących w wykonaniu Umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania i wykonują wobec tych osób obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Jeżeli wykonanie Umowy będzie wymagać powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania.

§ 19. Korespondencja i osoby do kontaktu

- Strony prowadzą korespondencję pisemnie albo pocztą elektroniczną. Zawiadomienia dotyczące odstąpienia od Umowy, jej zmiany oraz naliczenia kar umownych wymagają formy pisemnej.

- Adresy do doręczeń:

1)	Zamawiający: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp. z o.o., ul. 17 Marca 2, 82-200 Malbork, adres poczty elektronicznej biuro@simkzn-pomorze.pl,

2)	Wykonawca: [do uzupełnienia], adres poczty elektronicznej [do uzupełnienia].

- Do bieżących kontaktów Strony wskazują:

1)	ze strony Zamawiającego: [do uzupełnienia], telefon [do uzupełnienia], adres poczty elektronicznej [do uzupełnienia],

2)	ze strony Wykonawcy: [do uzupełnienia], telefon [do uzupełnienia], adres poczty elektronicznej [do uzupełnienia].

- Zmiana adresu wymaga zawiadomienia drugiej Strony. Do dnia zawiadomienia korespondencję skierowaną na adres dotychczasowy uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 20. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Spory wynikające z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony mogą podjąć próbę ugodowego zakończenia sporu, w tym z udziałem mediatora, którego koszty ponoszą w częściach równych.

- Nieważność albo bezskuteczność poszczególnego postanowienia Umowy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego Strony wprowadzą postanowienie odpowiadające celowi Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie pozostaje w konflikcie interesów z Zamawiającym, w szczególności nie doradza podmiotom, które będą uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane realizowane na podstawie Dokumentacji, i że powstrzyma się od takich działań do czasu wyboru wykonawcy robót.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Strony mogą zawrzeć Umowę w formie elektronicznej, przez opatrzenie jej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

- Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1)	wzór pełnomocnictwa,

2)	Zapytanie ofertowe,

3)	opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego,

4)	wytyczne do prac projektowych, stanowiące załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego,

5)	Oferta wraz z wykazem osób i wykazem usług,

6)	kopia dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| .......................................... | .......................................... |

Załącznik nr 1 do Umowy

Wzór pełnomocnictwa

Malbork, dnia [do uzupełnienia]

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul. 17 Marca 2, 82-200 Malbork, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000947999, NIP 5792280910, REGON 520082573, udzielam pełnomocnictwa:

[do uzupełnienia], legitymującemu się dokumentem tożsamości nr [do uzupełnienia], PESEL [do uzupełnienia], adres do doręczeń [do uzupełnienia]

do reprezentowania mocodawcy w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa osiedla mieszkaniowego w Skowarczu w gminie Pszczółki”, planowanego na działce nr 437, obręb 0006 Skowarcz, gmina Pszczółki, w tym do:

1.	składania wniosków, oświadczeń i pism oraz odbioru korespondencji w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej,

2.	występowania przed innymi organami administracji publicznej w sprawach niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w sprawach uzgodnień, opinii i decyzji środowiskowych oraz wodnoprawnych,

3.	występowania do dysponentów sieci i zarządców dróg w sprawach warunków przyłączenia, uzgodnień i zezwoleń,

4.	wnoszenia środków zaskarżenia w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 do 3.

Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do składania oświadczeń o charakterze majątkowym oraz do zaciągania zobowiązań w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

[do uzupełnienia]

podpis mocodawcy