Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego
Projekt umowy
Budowa osiedla mieszkaniowego w Skowarczu w gminie Pszczółki
Znak sprawy: 08/ZP/2026
Umowa nr …………….. zawarta w dniu ………………. w Malborku pomiędzy:
Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową KZN-Pomorze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul. 17 Marca 2, 82-200 Malbork, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000947999, NIP 5792280910, REGON 520082573,
reprezentowaną przez: ……………………………..
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………… z siedzibą w ……………………, wpisanym do …………………….. pod numerem …………………… NIP ………………………………, REGON …………….., reprezentowanym przez …………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną.
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego u Zamawiającego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy 08/ZP/2026. Odesłania do tej ustawy zawarte w treści Umowy oznaczają przyjęcie przez Strony rozwiązań tam przewidzianych jako postanowień umownych.
§ 1. Definicje
1. Użyte w Umowie określenia oznaczają:
1) Zapytanie ofertowe - zapytanie ofertowe Zamawiającego znak 08/ZP/2026 wraz z załącznikami,
2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego,
3) Wytyczne - załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego,
4) Oferta - oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu wraz z załącznikami,
5) Inwestycja - zamierzenie budowlane objęte Dokumentacją, obejmujące zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, projektowany na działce nr 437, obręb 0006 Skowarcz, gmina Pszczółki,
6) Dokumentacja - całość opracowań projektowych, kosztowych i pomocniczych objętych przedmiotem Umowy, wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami,
7) Etap - wyodrębniona część przedmiotu Umowy określona w § 6,
8) Przekazanie - czynność faktyczna doręczenia Zamawiającemu opracowań danego Etapu, potwierdzona protokołem przekazania,
9) Odbiór - potwierdzenie przez Zamawiającego, po weryfikacji merytorycznej, że opracowania danego Etapu zostały wykonane zgodnie z Umową, dokonane protokołem odbioru,
10) Wada - każda niezgodność Dokumentacji z Umową, z przepisami prawa, z zasadami wiedzy technicznej lub z celem, któremu Dokumentacja ma służyć, w tym brak wymaganego opracowania, uzgodnienia albo wewnętrzna sprzeczność opracowań,
11) Wada istotna - Wada uniemożliwiająca korzystanie z Dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności uniemożliwiająca uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane albo wykonanie robót zgodnie z przepisami,
12) Wada nieistotna - Wada inna niż Wada istotna, dająca się usunąć bez zmiany rozwiązań projektowych przyjętych w Dokumentacji,
13) dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
14) zwłoka - niedochowanie terminu umownego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada,
15) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
16) warunki techniczne - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Terminy zdefiniowane w Opisie przedmiotu zamówienia zachowują w Umowie to samo znaczenie.
§ 2. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej wielobranżowej Dokumentacji dla Inwestycji, do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Szczegółowy zakres, sposób wykonania i formę przekazania przedmiotu Umowy określają Opis przedmiotu zamówienia i Wytyczne.
3. Przedmiot Umowy obejmuje także:
1)	uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień, badań, ekspertyz i decyzji niezbędnych do sporządzenia Dokumentacji, do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych,
2)	przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, na zasadach określonych w § 9,
3)	wykonanie opracowań i czynności, które nie zostały wymienione wprost, a których wykonanie jest konieczne do osiągnięcia celu Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia,
4)	usunięcie Wad w ramach rękojmi i gwarancji, w tym wprowadzenie poprawek, uzupełnień i zmian wymaganych przez organy administracji oraz przez instytucje oceniające Inwestycję na potrzeby finansowania, również po Odbiorze i po zapłacie wynagrodzenia.
4. Dokumentacja będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w związku z czym jej kompletność i szczegółowość musi wystarczać do jednoznacznego opisania przedmiotu tego zamówienia i do ustalenia jego wartości.
5. Koncepcja architektoniczna przekazana Wykonawcy jako materiał wyjściowy nie wyznacza zakresu przedmiotu Umowy ani nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania. To samo dotyczy uwag Zamawiającego przekazanych w toku prac projektowych. Zastosowanie się do takich uwag nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminów ani do dodatkowego wynagrodzenia.
6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej nieruchomości, zapoznał się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami oraz z materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego, a także że nie zgłasza do nich zastrzeżeń wpływających na wysokość wynagrodzenia i na terminy.
§ 3. Dokumenty Umowy
1. Integralną część Umowy stanowią załączniki wymienione w § 20 ust. 6.
2. W razie rozbieżności między dokumentami Umowy pierwszeństwo mają, w kolejności:
1)	Umowa,
2)	Zapytanie ofertowe,
3)	Opis przedmiotu zamówienia,
4)	Wytyczne,
5)	Oferta.
3. Rozbieżność między dokumentami Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. O dostrzeżonej rozbieżności Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jej ujawnienia.
§ 4. Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od podmiotu zawodowo wykonującego prace projektowe, przy udziale osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach i wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza:
1) projektanta koordynującego w specjalności architektonicznej: [do uzupełnienia],
2) projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: [do uzupełnienia],
3) projektanta w specjalności instalacyjnej sanitarnej: [do uzupełnienia],
4) projektanta w specjalności instalacyjnej elektrycznej: [do uzupełnienia],
5) projektanta w specjalności drogowej: [do uzupełnienia],
6) projektanta w specjalności telekomunikacyjnej: [do uzupełnienia].
3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i wykazania, że osoba wskazana spełnia wymagania nie niższe niż określone w Zapytaniu ofertowym. Jeżeli doświadczenie osoby było podstawą przyznania punktów w kryterium oceny ofert, osoba wskazana musi wykazać doświadczenie nie mniejsze niż punktowane.
4. Projektant koordynujący odpowiada za wzajemną zgodność opracowań branżowych i pozostaje w bieżącym kontakcie z osobą wskazaną przez Zamawiającego. Odpowiedzi na wiadomości i telefony Wykonawca udziela nie później niż w terminie 2 dni roboczych, a w toku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w terminie 1 dnia roboczego.
5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1)	sprawdzenia w terenie warunków wykonania przedmiotu Umowy oraz zapoznania się z dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego,
2)	konsultowania z Zamawiającym rozwiązań mających wpływ na koszty realizacji i eksploatacji Inwestycji, na każdym etapie prac,
3)	przedłożenia Zamawiającemu koncepcji projektu budowlano-architektonicznego oraz uzyskania pisemnej akceptacji rozwiązań przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,
4)	opisywania materiałów i urządzeń przez parametry techniczne, bez wskazywania znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła ani szczególnego procesu, a jeżeli takie wskazanie jest konieczne, przez dodanie wyrazów „lub równoważny” wraz z kartą minimalnych parametrów równoważności,
5)	stosowania rozwiązań ogólnodostępnych, umożliwiających wybór wykonawcy robót z zachowaniem uczciwej konkurencji, oraz powstrzymania się od kierowania się interesem jakiegokolwiek wykonawcy robót, producenta lub dostawcy,
6)	przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami, w tym oświadczeniem, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 13 Prawa budowlanego, oraz złożenia wniosku w organie administracji architektoniczno-budowlanej,
7)	prowadzenia sprawy administracyjnej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym usuwania braków wniosku i wykonywania obowiązków nałożonych postanowieniem organu w terminie krótszym o co najmniej 5 dni od terminu wyznaczonego przez organ, a także sporządzania projektów pism, wyjaśnień i środków zaskarżenia,
8)	informowania Zamawiającego o przebiegu postępowań administracyjnych i o czynnościach organów, w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości, oraz przekazywania kopii pism,
9)	udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane oraz wprowadzania wynikających z nich zmian Dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia,
10)	aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 30 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, w okresie 2 lat od Odbioru Etapu III, bez dodatkowego wynagrodzenia,
11)	przekazania Zamawiającemu oryginałów uzyskanych decyzji, uzgodnień i opinii wraz z opracowaniami danego Etapu.
6. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące prace projektowe posiadają wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające opłacenie składek, także w okresie rękojmi i gwarancji.
7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy, jak za własne.
§ 5. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania go przed organami administracji i przed dysponentami sieci, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy posiadane materiały dotyczące nieruchomości oraz udziela informacji potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 5 dni roboczych od wniosku Wykonawcy.
3. Zamawiający dokonuje weryfikacji przekazanych opracowań i zajmuje stanowisko w sprawie rozwiązań przedstawionych do akceptacji w terminach określonych w § 7.
4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na zasadach określonych w § 8.
§ 6. Terminy i Etapy
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w następujących terminach, liczonych od dnia zawarcia Umowy:
	Etap
	Zakres
	Termin

	Ia
	Przekazanie wstępnej analizy rzeczowo-finansowej Inwestycji
	15 dni

	Ib
	Przekazanie do konsultacji koncepcji projektu budowlano-architektonicznego opracowanej na podstawie zatwierdzonej analizy rzeczowo-finansowej
	28 dni

	II
	Przekazanie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę
	60 dni

	III
	Przekazanie projektów technicznych wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów, projektów przyłączy wody i energii elektrycznej na cele budowlane, projektu wykończenia wnętrz, kart lokali, wizualizacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz pozostałych opracowań objętych Opisem przedmiotu zamówienia
	120 dni

	IV
	Pełnienie nadzoru autorskiego
	Od rozpoczęcia robót budowlanych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji



2. Terminy Etapów Ia, Ib, II i III oznaczają terminy Przekazania kompletnych opracowań, a w przypadku Etapu II również termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jej ostateczność nie są objęte terminem Etapu II. Wykonawca odpowiada za doprowadzenie do uzyskania decyzji ostatecznej i za czynności, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 7 i 8.
4. Dokumentacja obejmuje jedno zamierzenie budowlane i jeden wniosek o pozwolenie na budowę dla całości Inwestycji. Etapowanie realizacji określa się w projekcie zagospodarowania działki i we wniosku o pozwolenie na budowę, na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.
5. Bieg terminów Etapów ulega zawieszeniu na czas:
1)	weryfikacji przekazanych opracowań przez Zamawiającego, w granicach terminu określonego w § 7 ust. 4,
2)	od przedstawienia Zamawiającemu rozwiązań do akceptacji do dnia zawiadomienia Wykonawcy o akceptacji albo o jej braku, w granicach terminu określonego w § 7 ust. 10.
6. Zawieszenie terminów nie następuje, jeżeli weryfikacja albo akceptacja dotyczy opracowań przekazanych ponownie po stwierdzeniu Wad.
7. Jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawia Zamawiającemu informację o podstawie planistycznej oraz o wpływie tej okoliczności na terminy Etapów II i III. W takim przypadku Strony ustalają nowe terminy tych Etapów w drodze zmiany Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.
8. Wykonawca stosuje przepisy obowiązujące na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających wymagania techniczne, Dokumentację sporządza się według przepisów nowych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, o ile przesunięcie terminu złożenia wniosku nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada.
§ 7. Przekazanie i Odbiór
1. Miejscem Przekazania i Odbioru opracowań jest siedziba Zamawiającego.
2. Przekazanie opracowań nie jest równoznaczne z ich Odbiorem. Wykonawca przekazuje opracowania w liczbie egzemplarzy i w formie określonej w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z wykazem opracowań, oświadczeniem o kompletności i wzajemnej zgodności opracowań oraz oświadczeniem o sporządzeniu Dokumentacji zgodnie z Umową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
3. Zamawiający odmawia podpisania protokołu przekazania, jeżeli opracowania są niekompletne albo obarczone Wadą istotną możliwą do stwierdzenia przy przekazaniu. Odmowa podpisania protokołu przekazania oznacza, że opracowania nie zostały przekazane.
4. Po podpisaniu protokołu przekazania Zamawiający przystępuje do weryfikacji merytorycznej i zgłasza uwagi w terminie 10 dni roboczych. Do weryfikacji Zamawiający może zaangażować osoby trzecie.
5. Wykonawca usuwa Wady i uwzględnia uwagi w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, i przekazuje opracowania ponownie. Do ponownego przekazania stosuje się ust. 2 do 4, z tym że termin weryfikacji wynosi 5 dni roboczych.
6. Odbiór Etapu następuje protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń Zamawiającego. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku Wad i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.
7. Brak zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w terminach określonych w ust. 4 i 5 nie oznacza Odbioru. Bezskuteczne są postanowienia o Odbiorze dokonanym w sposób inny niż protokołem odbioru.
8. Jeżeli opracowania są obarczone wyłącznie Wadami nieistotnymi, Zamawiający może dokonać Odbioru warunkowego, wskazując w protokole Wady i termin ich usunięcia, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Do dnia potwierdzenia usunięcia Wad Zamawiający zatrzymuje część wynagrodzenia należnego za dany Etap w wysokości odpowiadającej szacowanemu kosztowi usunięcia Wad, powiększonemu o 50 procent, nie więcej jednak niż 20 procent wynagrodzenia za ten Etap.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie wyznaczonym na podstawie ust. 5 albo ust. 8, Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych, powierzyć usunięcie Wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wykonania zastępczego z należnego mu wynagrodzenia. Powierzenie usunięcia Wad osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za przedmiot Umowy.
10. Rozwiązania przedstawione Zamawiającemu do akceptacji, w tym analizę rzeczowo-finansową 
i koncepcję, Zamawiający akceptuje albo zgłasza do nich uwagi w terminie 10 dni roboczych od Przekazania.
11. Odbiór Etapu IV następuje protokołem odbioru końcowego nadzoru autorskiego, po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, 
a w razie stwierdzenia Wad, po podpisaniu protokołu potwierdzającego ich usunięcie.
§ 8. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości ……………….. zł netto, powiększone o podatek od towarów i usług, to jest …………….. zł, co daje …………………….. zł brutto, słownie ………………………...
2. Wynagrodzenie obejmuje całość świadczeń Wykonawcy, w tym uzyskanie opinii, uzgodnień, badań i decyzji, opłaty administracyjne i opłaty dysponentów sieci, koszty nośników 
i egzemplarzy, przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz ryzyka związane 
z wykonaniem przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie nie obejmuje opłat i należności publicznoprawnych związanych z realizacją robót budowlanych oraz opłat za usunięcie drzew 
i krzewów.
3. Wynagrodzenie płatne jest w częściach:
1)	część I w wysokości 40 procent wynagrodzenia brutto, po Odbiorze Etapu II,
2)	część II w wysokości 50 procent wynagrodzenia brutto, po Odbiorze Etapu III,
3)	część III w wysokości 10 procent wynagrodzenia brutto, za pełnienie nadzoru autorskiego, po zakończeniu realizacji robót budowlanych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.
4. Podstawę wystawienia faktury stanowi:
1)	dla części I - protokół odbioru projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, niezależnie od jej ostateczności,
2)	dla części II - protokół odbioru wszystkich opracowań objętych Etapem III wraz z wykazem opracowań,
3)	dla części III - protokół odbioru końcowego nadzoru autorskiego, a w razie stwierdzenia Wad, protokół potwierdzający ich usunięcie.
5. Faktury płatne są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie udziela zaliczek ani zadatku.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy, w tym dokonać ich zastawienia.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kar umownych, kosztów wykonania zastępczego oraz innych należności Zamawiającego wynikających z Umowy, bez potrzeby uprzedniego wezwania. Nota obciążeniowa doręczona Wykonawcy stanowi wezwanie do zapłaty.
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
§ 9. Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja będzie utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że będą mu przysługiwać do niej wyłączne autorskie prawa majątkowe oraz że Dokumentacja nie będzie naruszać praw osób trzecich.
2. Z chwilą Przekazania opracowań danego Etapu Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do tych opracowań oraz własność egzemplarzy i nośników, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, w szczególności w zakresie:
1)	utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
2)	obrotu oryginałem i egzemplarzami, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia i najmu,
3)	rozpowszechniania w inny sposób, w tym publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania oraz udostępniania w sieci, w tym w Internecie, w sposób umożliwiający dostęp w wybranym miejscu i czasie,
4)	wprowadzania do pamięci komputerów i innych urządzeń oraz sporządzania kopii zapasowych,
5)	wykorzystania Dokumentacji do realizacji Inwestycji, jej użytkowania, przebudowy, remontów i rozbudowy, w tym wielokrotnego,
6)	wykorzystania Dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówień, w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach dotyczących finansowania Inwestycji, w tym udostępniania jej uczestnikom tych postępowań i instytucjom finansującym,
7)	wykorzystania Dokumentacji przy sporządzaniu dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowań projektowych na potrzeby Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, w tym na dokonywanie opracowań, przeróbek i zmian Dokumentacji, także zmian istotnych, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, oraz upoważnia Zamawiającego do przenoszenia tego zezwolenia na osoby trzecie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskiego prawa osobistego do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz do nienaruszalności formy i treści utworu, w zakresie, w jakim wykonywanie tych praw utrudniałoby realizację i użytkowanie Inwestycji. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania tych praw w tym zakresie.
5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pliki źródłowe opracowań w formatach edytowalnych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do dalszego przeniesienia nabytych praw na osoby trzecie.
6. Jeżeli część przedmiotu Umowy wykonuje osoba trzecia, Wykonawca nabywa od niej autorskie prawa majątkowe i zezwolenia w zakresie odpowiadającym ust. 2 do 5 i przenosi je na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.
7. Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na zarzucie naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej w związku z Dokumentacją, Wykonawca wstąpi do sprawy po stronie Zamawiającego, podejmie czynności zwalniające Zamawiającego z udziału w postępowaniu i pokryje szkodę Zamawiającego w pełnej wysokości, w tym koszty postępowania i zastępstwa procesowego.
8. Zamawiający jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z wizualizacji i materiałów graficznych w celach informacyjnych i promocyjnych, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z finansowaniem Inwestycji.
§ 10. Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Dokumentację na okres 60 miesięcy od dnia Odbioru Etapu III. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za Wady Dokumentacji, w tym za rozwiązania niezgodne z Umową, z przepisami prawa i z zasadami wiedzy technicznej, a także za Wady, które doprowadziły do wady obiektu wykonanego na podstawie Dokumentacji.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie Dokumentacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia Odbioru Etapu III.
4. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o Wadzie i wyznacza termin jej usunięcia, nie krótszy niż 7 dni. Jeżeli Wada uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych albo dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wyznaczyć termin nie krótszy niż 3 dni. Wady stwierdzone przez organy administracji Wykonawca usuwa w terminie 7 dni.
5. Usunięcie Wady następuje nieodpłatnie, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wady. Usunięcie Wady potwierdza się protokołem.
6. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie Wady Zamawiający może:
1)	powierzyć usunięcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
2)	żądać obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiadającym zmniejszeniu wartości Dokumentacji,
3)	odstąpić od Umowy w całości albo w części, jeżeli Wada jest istotna.
7. Okres gwarancji przedłuża się o czas od dnia zgłoszenia Wady do dnia jej usunięcia. Wykonawca odpowiada za Wadę zgłoszoną przed upływem okresu gwarancji albo rękojmi także po upływie tego okresu.
8. Jeżeli Dokumentacja zawiera Wady uniemożliwiające przygotowanie dokumentów zamówienia albo przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca wprowadza poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.
9. Usuwanie Wad nie należy do zakresu nadzoru autorskiego.
§ 11. Nadzór autorski
1. Wykonawca pełni nadzór autorski w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego oraz w zakresie określonym w Umowie, od rozpoczęcia robót budowlanych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Jeżeli Inwestycja realizowana jest etapami, nadzór autorski obejmuje wszystkie etapy robót, do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ostatniego z nich.
2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca:
1)	stwierdza w toku robót zgodność realizacji z Dokumentacją,
2)	wyjaśnia wątpliwości dotyczące Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, w terminie 2 dni roboczych od zapytania,
3)	uzgadnia możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych oraz opiniuje propozycje wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego,
4)	uczestniczy w naradach technicznych, w odbiorach częściowych, w odbiorach robót ulegających zakryciu, w próbach i rozruchach oraz w odbiorze końcowym, na wezwanie Zamawiającego przekazane z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,
5)	sporządza rysunki i opracowania niezbędne do usunięcia rozbieżności ujawnionych w toku robót,
6)	przygotowuje dokumenty konieczne do zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę albo do dokonania zgłoszenia zmiany nieistotnej, jeżeli potrzeba taka wynika z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Pobyty na terenie budowy w ramach nadzoru autorskiego dokumentuje się wpisem do dziennika budowy albo protokołem z narady. Liczba pobytów wynika z potrzeb realizacji Inwestycji i nie jest limitowana.
4. Wykonawca wskazuje do pełnienia nadzoru autorskiego osoby, o których mowa w § 4 ust. 2. Zmiana tych osób następuje na zasadach określonych w § 4 ust. 3.
§ 12. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zawiera i utrzymuje na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności projektowej, z sumą gwarancyjną nie niższą niż [do uzupełnienia] zł na jedno i na wszystkie zdarzenia, przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres rękojmi i gwarancji.
2. Kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca przedkłada Zamawiającemu przed zawarciem Umowy, a w razie zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia, nie później niż 7 dni przed upływem okresu dotychczasowej ochrony.
3. Brak przedłożenia dokumentów wskazanych w ust. 2 uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności wynagrodzenia do dnia ich przedłożenia, bez skutków zwłoki po stronie Zamawiającego.
§ 13. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)	za zwłokę w Przekazaniu opracowań Etapu Ia lub Ib w wysokości 0,2 procent wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
2)	za zwłokę w Przekazaniu opracowań Etapu II lub III albo w złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę w wysokości 0,3 procent wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
3)	za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3 procent wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu wyznaczonego terminu,
4)	za zwłokę w wykonaniu obowiązków nałożonych postanowieniem organu administracji w postępowaniu o pozwolenie na budowę w wysokości 0,3 procent wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
5)	za każde naruszenie obowiązków dotyczących nadzoru autorskiego, w tym za niedochowanie terminu udzielenia wyjaśnień albo za nieuczestniczenie w naradzie, odbiorze, próbie lub rozruchu, w wysokości 800 zł,
6)	za każde naruszenie obowiązku udzielania wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w wysokości 800 zł,
7)	za zmianę osoby wskazanej w § 4 ust. 2 bez zgody Zamawiającego w wysokości 3 000 zł, za każdą osobę,
8)	za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy z naruszeniem § 16 w wysokości 3 000 zł, za każdy przypadek,
9)	za naruszenie obowiązku zachowania poufności w wysokości 5 000 zł, za każdy przypadek,
10)	za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, albo za odstąpienie przez Wykonawcę bez podstawy umownej lub ustawowej, w wysokości 20 procent wynagrodzenia brutto.
2. Kary umowne z różnych podstaw naliczane są odrębnie i podlegają kumulacji. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30 procent wynagrodzenia brutto.
3. Okres weryfikacji opracowań przez Zamawiającego nie wlicza się do okresu, za który naliczane są kary umowne za zwłokę.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
6. Naliczenie kary umownej nie wymaga wykazania szkody. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty kary, jeżeli wykaże, że niedochowanie terminu albo naruszenie obowiązku nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada, i że nie mógł temu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
§ 14. Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości albo w części, jeżeli:
1)	Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia albo przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 14 dni, pomimo pisemnego wezwania,
2)	zwłoka w wykonaniu obowiązku objętego terminem Etapu przekroczyła 30 dni,
3)	Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umową, z przepisami prawa albo z zasadami wiedzy technicznej i nie zmienił sposobu wykonywania prac w terminie 7 dni od pisemnego wezwania,
4)	Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcy z naruszeniem § 16 i nie usunął naruszenia w terminie 7 dni od pisemnego wezwania,
5)	Wykonawca utracił uprawnienia albo ubezpieczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i nie przywrócił tego stanu w terminie 14 dni,
6)	Wady Dokumentacji nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym na podstawie § 10 ust. 4, a mają charakter Wady istotnej,
7)	wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne albo egzekucyjne, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane i przekazane do dnia odstąpienia, ustalone proporcjonalnie do zakresu tych prac.
3. Oświadczenie o odstąpieniu składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
4. W razie odstąpienia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 7 dni, opracowania wykonane do dnia odstąpienia, w tym opracowania niezakończone, wraz z plikami źródłowymi. Do opracowań tych stosuje się § 9. Przekazanie potwierdza się protokołem inwentaryzacyjnym.
5. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia ani roszczeń odszkodowawczych.
§ 15. Zmiany Umowy
1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę terminów Etapów w przypadku:
1)	przekroczenia przez organ administracji terminu przewidzianego przepisami na dokonanie czynności, wydanie decyzji, postanowienia albo uzgodnienia, o czas tego przekroczenia,
2)	zawieszenia postępowania administracyjnego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3)	konieczności uzyskania decyzji, uzgodnienia albo opracowania, którego potrzeby nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o czas niezbędny do ich uzyskania,
4)	braku planu miejscowego, na zasadach określonych w § 6 ust. 7,
5)	wejścia w życie przepisów zmieniających wymagania dotyczące Dokumentacji, o czas niezbędny do dostosowania opracowań,
6)	działania siły wyższej, na zasadach określonych w § 17,
7)	zwłoki Zamawiającego w wykonaniu obowiązków określonych w § 5, o czas tej zwłoki.
3. Strony dopuszczają zmianę zakresu przedmiotu Umowy oraz odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia, jeżeli w toku prac projektowych ujawni się konieczność ograniczenia albo zmiany zakresu opracowań z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w szczególności wynikających z treści decyzji administracyjnych albo z warunków wydanych przez dysponentów sieci. Zmiana wynagrodzenia następuje w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z Oferty, a w razie ich braku, w oparciu o kalkulację przedstawioną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
4. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia brutto w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, w zakresie odpowiadającym zmianie tej stawki, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
5. Strony dopuszczają zmianę osób wskazanych w § 4 ust. 2 i w § 19 ust. 3, zmianę danych Stron oraz zmiany porządkowe niewpływające na zakres świadczeń.
6. Zmiana Umowy dokonywana jest na wniosek Strony, zawierający uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące jej podstawę. Wniosek składa się niezwłocznie po ujawnieniu tych okoliczności, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
7. Ze względu na okres obowiązywania Umowy krótszy niż 6 miesięcy Strony nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia.
§ 16. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o zakresie powierzanych prac oraz o firmie i uprawnieniach podwykonawcy. Powierzenie prac projektanta koordynującego wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca koordynuje prace podwykonawców i odpowiada wobec Zamawiającego za ich działania i zaniechania jak za własne. Powierzenie prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy.
3. Wykonawca nabywa od podwykonawcy autorskie prawa majątkowe i zezwolenia w zakresie odpowiadającym § 9 i przenosi je na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień sprzecznych z Umową, w szczególności terminu wykonania dłuższego niż termin Etapu obejmującego powierzone prace, terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od doręczenia faktury oraz uzależnienia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może żądać przedłożenia kopii umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia oraz dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca dołącza do faktury oświadczenie o zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo o braku takich należności.
6. Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykaże zapłaty tego wynagrodzenia, do dnia jej wykazania.
§ 17. Siła wyższa
1. Strona nie odpowiada za niewykonanie albo nienależyte wykonanie Umowy w zakresie wynikającym z działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności.
2. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadamia drugą Stronę w terminie 3 dni roboczych od dnia jej wystąpienia, wskazując wpływ zdarzenia na wykonanie Umowy i przewidywany czas trwania przeszkody.
3. Terminy Etapów ulegają przedłużeniu o czas trwania przeszkody. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż 60 dni, każda ze Stron może odstąpić od Umowy z rozliczeniem prac wykonanych do dnia odstąpienia, na zasadach określonych w § 14 ust. 2 i 4.
§ 18. Poufność i dane osobowe
1. Wykonawca zachowuje w poufności informacje uzyskane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności informacje o charakterze technicznym, organizacyjnym i finansowym, z wyłączeniem informacji powszechnie dostępnych oraz ujawnionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek ten trwa również po zakończeniu Umowy.
2. Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobom, którym powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania, po zobowiązaniu ich do zachowania poufności w tym samym zakresie, oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Obowiązek zachowania poufności nie ogranicza obowiązków Zamawiającego wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej ani obowiązków informacyjnych związanych z finansowaniem Inwestycji.
4. Strony przetwarzają dane osobowe osób uczestniczących w wykonaniu Umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania i wykonują wobec tych osób obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wymagać powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania.
§ 19. Korespondencja i osoby do kontaktu
1. Strony prowadzą korespondencję pisemnie albo pocztą elektroniczną. Zawiadomienia dotyczące odstąpienia od Umowy, jej zmiany oraz naliczenia kar umownych wymagają formy pisemnej.
2. Adresy do doręczeń:
1)	Zamawiający: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp. z o.o., ul. 17 Marca 2, 82-200 Malbork, adres poczty elektronicznej biuro@simkzn-pomorze.pl,
2)	Wykonawca: [do uzupełnienia], adres poczty elektronicznej [do uzupełnienia].
3. Do bieżących kontaktów Strony wskazują:
1)	ze strony Zamawiającego: [do uzupełnienia], telefon [do uzupełnienia], adres poczty elektronicznej [do uzupełnienia],
2)	ze strony Wykonawcy: [do uzupełnienia], telefon [do uzupełnienia], adres poczty elektronicznej [do uzupełnienia].
4. Zmiana adresu wymaga zawiadomienia drugiej Strony. Do dnia zawiadomienia korespondencję skierowaną na adres dotychczasowy uważa się za skutecznie doręczoną.
§ 20. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Spory wynikające z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony mogą podjąć próbę ugodowego zakończenia sporu, w tym z udziałem mediatora, którego koszty ponoszą w częściach równych.
3. Nieważność albo bezskuteczność poszczególnego postanowienia Umowy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego Strony wprowadzą postanowienie odpowiadające celowi Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie pozostaje w konflikcie interesów z Zamawiającym, w szczególności nie doradza podmiotom, które będą uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane realizowane na podstawie Dokumentacji, i że powstrzyma się od takich działań do czasu wyboru wykonawcy robót.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Strony mogą zawrzeć Umowę w formie elektronicznej, przez opatrzenie jej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
6. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1)	wzór pełnomocnictwa,
2)	Zapytanie ofertowe,
3)	opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego,
4)	wytyczne do prac projektowych, stanowiące załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego,
5)	Oferta wraz z wykazem osób i wykazem usług,
6)	kopia dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
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Załącznik nr 1 do Umowy
Wzór pełnomocnictwa
Malbork, dnia [do uzupełnienia]
Pełnomocnictwo
Działając w imieniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul. 17 Marca 2, 82-200 Malbork, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000947999, NIP 5792280910, REGON 520082573, udzielam pełnomocnictwa:
[do uzupełnienia], legitymującemu się dokumentem tożsamości nr [do uzupełnienia], PESEL [do uzupełnienia], adres do doręczeń [do uzupełnienia]
do reprezentowania mocodawcy w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa osiedla mieszkaniowego w Skowarczu w gminie Pszczółki”, planowanego na działce nr 437, obręb 0006 Skowarcz, gmina Pszczółki, w tym do:
1.	składania wniosków, oświadczeń i pism oraz odbioru korespondencji w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej,
2.	występowania przed innymi organami administracji publicznej w sprawach niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w sprawach uzgodnień, opinii i decyzji środowiskowych oraz wodnoprawnych,
3.	występowania do dysponentów sieci i zarządców dróg w sprawach warunków przyłączenia, uzgodnień i zezwoleń,
4.	wnoszenia środków zaskarżenia w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 do 3.
Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do składania oświadczeń o charakterze majątkowym oraz do zaciągania zobowiązań w imieniu mocodawcy.
Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

[do uzupełnienia]
podpis mocodawcy
